# BÀI KIỂM TRA

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Quản lý đặt và hủy suất ăn. Feature 2: Quản lý tổng hợp suất ăn và báo cáo.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1: "Là nhân viên đang đi công tác, tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến qua app, để tôi có thể chọn món mà không phải ghi sổ trực tiếp tại công ty." User Story 2: "Là nhân viên hành chính, tôi muốn app tự động tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món, để tôi không mất 45 phút mỗi sáng gọi điện và đếm sổ thủ công."

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task kỹ thuật: Thiết lập cơ sở dữ liệu và cấu hình hệ thống lưu trữ thông tin đặt suất ăn của nhân viên. Giải thích: Đây là công việc xây dựng nền tảng kỹ thuật hạ tầng phía backend mà người dùng cuối không trực tiếp nhìn thấy hay tương tác tính năng.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Thiếu tiêu chí Estimable: vì cụm từ "chạy nhanh và dễ dùng" quá mơ hồ, không đo lường được định lượng rõ ràng. Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn trang đặt cơm tải xong dữ liệu trong vòng dưới 2 giây trên mạng nội bộ, để tôi có thể chọn món nhanh chóng mà không bị đứng máy."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Thiếu tiêu chí Independent: đây là một Epic trá hình, gộp quá nhiều tính năng lớn nhỏ vào chung một User Story. Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các bữa ăn đã đặt và tổng số tiền phải trả trong tháng, để tôi có thể kiểm tra chi phí ăn uống cá nhân."

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại trước 9h30, When nhân viên bấm nút "Hủy suất ăn", Then hệ thống ghi nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái và thông báo không tính tiền bữa ăn đó |
| AC-02 | Given hệ thống ghi nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái và thông báo không tính tiền bữa ăn đó When nhân viên bấm nút "Hủy suất ăn", Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đã quá thời gian hủy suất ăn trong ngày" và không cho phép thay đổi. |
| AC-03 | Given nhân viên chưa từng đặt suất ăn cho ngày hôm nay, When nhân viên truy cập vào màn hình quản lý suất ăn, Then hệ thống hiển thị nút "Đặt suất" và ẩn các tùy chọn hủy/đổi món |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t have |

Giải trình:

SC-06: Must have vì đây là điều kiện tiên quyết để xác thực danh tính nhân viên trước khi thực hiện tính năng đặt cơm. SC-07: Won't have cho giai đoạn đầu vì đây là tính năng hướng ngoại không cốt lõi cho nghiệp vụ nội bộ tối thiểu của hệ thống.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: